## Política
elemento | conteudo
Propósito | Estabelecer regras claras, mensuráveis e auditáveis para o acesso e a qualidade dos dados de clientes do SwiftBank, garantindo conformidade com a LGPD, consistência entre áreas e uso seguro e ético dos dados.
Escopo – Cobre | Sistemas: CRM, core bancário, data lake (bronze/silver/gold), data warehouse. Áreas: Marketing, Crédito, Financeiro, Operações, Comercial, Jurídico/Compliance. Tipos de dados: cadastrais, transacionais, de crédito, de consentimento e de uso.
Escopo – NÃO cobre | Dados de colaboradores (RH), dados de fornecedores, dados públicos de mercado, dados anonimizados de forma irreversível.
CDO | Aprova a política e responde pela governança de dados perante o board.
DGO (Data Governance Office) | Mantém a política, monitora indicadores e coordena exceções.
Data Owners por domínio | Aprovam acessos e respondem pela qualidade no domínio (Comercial, Crédito, Financeiro, Marketing, Operações, Jurídico).
Data Stewards (Business e Technical) | Definem regras de negócio e implementam controles técnicos.
Data Custodians | Armazenam, mantêm e garantem disponibilidade das bases.
Usuários | Seguem a política, usam dados apenas para a finalidade aprovada e reportam problemas.
Data Champions | Disseminam a cultura de dados e boas práticas nas áreas.
D1 – Aprovação de acesso | Todo acesso a dados pessoais deve ser aprovado pelo Data Owner do domínio antes da liberação. ¦ Responsável: Data Owner ¦ Frequência: Por solicitação ¦ Registro: Ticket no Service Desk + e-mail formal ¦ Consequência: Suspensão do acesso e advertência formal.
D2 – Criptografia | Campos com dados pessoais devem ser criptografados em repouso e em trânsito. ¦ Responsável: Segurança da Informação ¦ Frequência: Contínua ¦ Registro: Inventário de segurança ¦ Consequência: Bloqueio do campo e abertura de incidente.
D3 – Regras de qualidade antes do go-live | Toda base deve ter regras de qualidade documentadas no catálogo antes de ir para produção. ¦ Responsável: Business Steward + Technical Steward ¦ Frequência: Antes do go-live ¦ Registro: Catálogo de dados ¦ Consequência: Base não entra em produção.
D4 – Validação do consentimento | O campo consentimento_marketing deve ser validado mensalmente quanto à consistência. ¦ Responsável: Business Steward Marketing ¦ Frequência: Mensal ¦ Registro: Relatório de qualidade ¦ Consequência: Correção obrigatória em 5 dias úteis.
D5 – Data Literacy | Usuários devem concluir o treinamento de Data Literacy antes de acessar dados pessoais. ¦ Responsável: DGO + Data Champions ¦ Frequência: Anual ¦ Registro: Plataforma de treinamento ¦ Consequência: Acesso bloqueado até conclusão.
D6 – Exceções formais | Exceções à política devem ser solicitadas formalmente e aprovadas pelo DGO com aval do Data Owner. ¦ Responsável: DGO + Data Owner ¦ Frequência: Por solicitação ¦ Registro: Formulário de exceção ¦ Consequência: Exceção negada automaticamente se não formalizada.
Base legal | LGPD (Lei 13.709/2018), Marco Civil da Internet, regulações do BACEN.
Como solicitar exceção | Preencher formulário no Service Desk com: justificativa, prazo, área envolvida, dados afetados.
Quem aprova exceção | Data Owner do domínio (aval técnico) + DGO (aval de governança).
Prazo de validade da exceção | Máximo de 90 dias, renovável mediante nova justificativa.
Registro de exceções | Toda exceção é registrada no catálogo de exceções e revisada trimestralmente.

## Plano_Implantacao
passo | acao_concreta | responsavel | cronograma | integracao_com_metas
1. Comunicação direcionada | Workshop com Marketing antes do go-live da nova regra de Cliente Ativo | DGO + Business Steward Marketing | Semana 1–2 | Meta de 100% da área treinada
1. Comunicação direcionada | Apresentação da política ao comitê de Crédito | CDO + Data Owner Crédito | Semana 2 | Aprovação formal em ata
1. Comunicação direcionada | E-mail institucional com resumo da política para todas as áreas | DGO | Semana 1 | Confirmação de leitura
2. Responsáveis e cronograma | Nomeação formal dos Data Owners e Stewards por domínio | CDO | Semana 1–3 | Publicação em organograma
2. Responsáveis e cronograma | Reunião quinzenal com Data Champions | DGO | Quinzenal | Ata e plano de ação
2. Responsáveis e cronograma | Definição de SLA de correção de qualidade (5 dias úteis) | DGO + Data Owners | Semana 3 | Inclusão no catálogo
3. Integração com metas e rituais | Indicador de qualidade entra no OKR trimestral da Diretoria de Crédito | CDO + Diretoria Crédito | Trimestre 1 | OKR formalizado
3. Integração com metas e rituais | Revisão trimestral da política no comitê de governança | DGO | Trimestral | Ata de reunião
3. Integração com metas e rituais | Auditoria interna anual de conformidade | Jurídico + DGO | Anual | Relatório de auditoria

## Indicadores
# | indicador | formula | fonte_do_dado | meta | responsavel
1 | % de dados mestres atualizados no prazo | (clientes atualizados no prazo / total) × 100 | Catálogo + CRM | ≥ 95% | Data Owner Cadastro
2 | Número de inconsistências por mês | Contagem de registros com erro de qualidade | Relatório de qualidade | ≤ 10/mês | Business Steward
3 | % de áreas que cumprem revisão trimestral | (áreas que revisaram / total) × 100 | Atas do comitê | 100% | DGO
4 | Tempo médio de correção de inconsistência | Soma dos tempos / nº de correções | Service Desk | ≤ 5 dias úteis | Data Owner
5 | Engajamento em treinamentos de Data Literacy | (treinados / total) × 100 | Plataforma de treinamento | ≥ 90% | DGO + Data Champions
6 | % de bases com Data Owner definido | (bases com owner / total) × 100 | Catálogo de dados | 100% | DGO
7 | Número de exceções ativas | Contagem de exceções em vigor | Catálogo de exceções | ≤ 5 simultâneas | DGO

## Cenarios_Diagnostico
cenario | descricao | politica_aplicavel | falhas_sem_politica | papeis_envolvidos | acoes_corretivas | diretriz_que_previne
1. Compartilhamento com consultoria de cobrança | Crédito quer compartilhar base de inadimplentes com consultoria externa. | D1, D2, D6 | Vazamento de dados; compartilhamento sem base legal; multa LGPD. | Data Owner Crédito, DPO, Jurídico, Segurança | Aprovação formal + contrato com cláusula LGPD + anonimização parcial. | D1 e D6
2. Dúvida sobre consentimento_marketing | Marketing quer usar dados sem consentimento; Crédito discorda. | D4, D5, D1 | Uso indevido; multa LGPD; dano reputacional. | Business Steward Marketing, Data Owner Marketing, DPO, Jurídico | Bloqueio do uso até parecer jurídico; revisão da base legal. | D4
3. Extração emergencial de empréstimos | Diretoria pede extração urgente para reunião em 2 horas. | D1, D6, D2 | Acesso não autorizado; vazamento; perda de rastreabilidade. | Data Owner Crédito, DGO, Segurança | Aprovação verbal registrada + formalização em 24h + log de auditoria. | D1 e D6
4. Clientes duplicados no CRM | Engenharia detecta 15% de clientes duplicados. | D3, D4 | Relatórios incorretos; decisões erradas; retrabalho. | Business Steward Crédito, Technical Steward, Data Owner | Deduplicação com regra documentada; atualização do catálogo. | D3